## Backlog Sprint 2
BACKLOG — SPRINT 2 | [5 empty] | BACKLOG — SPRINT 2A
ID | Área | Demanda | Pontuação | Prioridade | Classificação | ID | Área | Demanda | Pontuação | Prioridade | Classificação
1 | Pesquisa e Inovação | Atualizar projeto no GitHub e documentação do projeto | 5 | Alta | Essencial | 1 | Pesquisa e Inovação | Atualizar projeto no GitHub | 5 | Alta | Essencial
2 | Pesquisa e Inovação | Criar planilha de riscos do projeto | 3 | Média | Importante | 2 | Pesquisa e Inovação | Atualizar documentação do projeto | 5 | Alta | Essencial
3 | Pesquisa e Inovação | Especificar a Dashboard | 5 | Alta | Essencial | 3 | Banco de Dados | Criar Modelagem Lógica do Projeto v1 | 5 | Alta | Essencial
4 | Algoritmos | Desenvolver site estático institucional em HTML/CSS/JavaScript com repetições | 8 | Alta | Essencial | 4 | Banco de Dados | Criar script do banco e tabelas em banco local | 8 | Alta | Essencial
5 | Algoritmos | Desenvolver site estático da Dashboard com gráfico em ChartJS | 8 | Alta | Essencial | RESUMO DO BACKLOG
6 | Algoritmos | Desenvolver site estático de Cadastro e Login | 5 | Alta | Essencial | Total de demandas | Pontos totais | Essenciais | Importantes | Prioridade Alta | Prioridade Média
7 | Tecnologia da Informação | Criar Diagrama de Solução / Arquitetura Técnica do Projeto | 5 | Alta | Essencial | 4 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0
8 | Tecnologia da Informação | Organizar atividades na ferramenta de gestão por Sprints e atividades | 3 | Média | Importante
9 | Tecnologia da Informação | Criar e manter o Backlog da Sprint | 3 | Alta | Essencial
10 | Banco de Dados | Criar Modelagem Lógica do Projeto v1 | 5 | Alta | Essencial
11 | Banco de Dados | Criar script do banco e tabelas em banco local | 8 | Alta | Essencial
12 | Arquitetura Computacional | Testar o sensor do projeto e gerar gráficos simulando a integração do sistema | 8 | Alta | Essencial
13 | Arquitetura Computacional | Usar API local integrada ao sensor | 8 | Alta | Essencial
14 | Sistemas Operacionais | Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VM Linux) | 5 | Alta | Essencial
15 | Sistemas Operacionais | Inserir dados do Arduino no MySQL da VM Linux |  | Alta | Essencial
16 | Sistemas Operacionais | Validar a solução técnica e o Diagrama da Solução | 5 | Alta | Essencial
RESUMO DO BACKLOG
Total de demandas | Pontos totais | Essenciais | Importantes | Prioridade Alta | Prioridade Média
16 | 84 | 14 | 2 | 14 | 2
1

## Backlog 2A-2D
BACKLOG DA SPRINT 2 — DIVISÃO SEMANAL
Sprint 2A • Sprint 2B • Sprint 2C • Sprint 2D
Sprint | Demandas | Pontos | Foco | Essenciais | Importantes
2A | 4 | 14 | Organização e planejamento | 2 | 2
2B | 4 | 23 | Arquitetura e banco | 4 | 0
2C | 4 | 26 | Desenvolvimento | 4 | 0
2D | 4 | 29 | Integração e validação | 4 | 0
SPRINT 2A — Organização, documentação e planejamento da execução.
ID | Área | Demanda | Pontuação | Prioridade | Classificação
1 | Tecnologia da Informação | Criar e manter o Backlog da Sprint | 3 | Alta | Essencial
2 | Tecnologia da Informação | Organizar atividades na ferramenta de gestão por Sprints e atividades | 3 | Média | Importante
3 | Pesquisa e Inovação | Atualizar projeto no GitHub e documentação do projeto | 5 | Alta | Essencial
4 | Pesquisa e Inovação | Criar planilha de riscos do projeto | 3 | Média | Importante
TOTAL SPRINT 2A |  |  | 14 | 2 altas | 2 essenciais
SPRINT 2B — Definição da solução, dashboard e estrutura de dados.
ID | Área | Demanda | Pontuação | Prioridade | Classificação
5 | Pesquisa e Inovação | Especificar a Dashboard | 5 | Alta | Essencial
6 | Tecnologia da Informação | Criar Diagrama de Solução / Arquitetura Técnica do Projeto | 5 | Alta | Essencial
7 | Banco de Dados | Criar Modelagem Lógica do Projeto v1 | 5 | Alta | Essencial
8 | Banco de Dados | Criar script do banco e tabelas em banco local | 8 | Alta | Essencial
TOTAL SPRINT 2B |  |  | 23 | 4 altas | 4 essenciais
SPRINT 2C — Construção das interfaces e preparação do ambiente.
ID | Área | Demanda | Pontuação | Prioridade | Classificação
9 | Algoritmos | Desenvolver site estático institucional em HTML/CSS/JavaScript com repetições | 8 | Alta | Essencial
10 | Algoritmos | Desenvolver site estático de Cadastro e Login | 5 | Alta | Essencial
11 | Algoritmos | Desenvolver site estático da Dashboard com gráfico em ChartJS | 8 | Alta | Essencial
12 | Sistemas Operacionais | Instalar MySQL no servidor de dados da solução (VM Linux) | 5 | Alta | Essencial
TOTAL SPRINT 2C |  |  | 26 | 4 altas | 4 essenciais
SPRINT 2D — Integração sensor–sistema–banco e validação técnica.
ID | Área | Demanda | Pontuação | Prioridade | Classificação
13 | Arquitetura Computacional | Testar o sensor do projeto e gerar gráficos simulando a integração do sistema | 8 | Alta | Essencial
14 | Arquitetura Computacional | Usar API local integrada ao sensor | 8 | Alta | Essencial
15 | Sistemas Operacionais | Inserir dados do Arduino no MySQL da VM Linux | 8 | Alta | Essencial
16 | Sistemas Operacionais | Validar a solução técnica e o Diagrama da Solução | 5 | Alta | Essencial
TOTAL SPRINT 2D |  |  | 29 | 4 altas | 4 essenciais
A divisão em 2A, 2B, 2C e 2D foi organizada por dependência: primeiro planejamento, depois arquitetura/banco, em seguida desenvolvimento e, por último, integração e validação.